## 18-01-2024
OBRAS QUE A DIA DE HOY SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN Y/O ACABADAS POR LIQUIDAR
EXP. CONTRACTACIO | NOMBRE OBRA | PRESUPUESTO ADJUDICACION | RESPONSABLE CONTRATO | DIRECCIÓN DE OBRA | CONTRATISTA | PERIODO EJECUCIÓN | INICIO OBRA | ACTA DE RECEPCION
CONTRATOS ABIERTOS
2023/016249 | ORDENACIÓN DE UN TRAMO DEL CARRER DE SA GAVINA EN JESÚS | 238.010,00€+IVA=287.992,10€ | MARIA JOSE GARCIA NAVAJAS | GERMAN NOGUERA GONZALEZ | ISLASFALTO S.L. | 4 MESES | 2023-11-24
2023/012905 | MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO A LA FONT DES IERNS | 117.950,00€+IVA=142.719,50€ | JUAN JOSE ORTEGA ALMENAR | JUAN TORRES MARTINEZ | EXCAVACIONES COTXU S.L. | 2 MESES | 2023-11-20
2023/004644 | INSTALACION DE 5 CENTROS DE RECARGA PARA VEHICULO ELECTRICO EN STA. EULARIA DES RIU | 103.322,28€+IVA=125.019,96€ | MARIA JOSE GARCIA NAVAJAS | ANTONIO MORENO MARTINEZ | TRENASA S.A. | 2 MESES | 2023-11-22
2023/002273 | CONDUCCIÓN DE DERIVACIÓN DE AGUA REGENERADA DESDE LA NUEVA EDAR DE SA COMA HASTA LAS PARROQUIAS DE PUIG D’EN VALLS Y JESÚS. FASE II. | 327.626,00€+IVA=396.427,46€ | JUAN JOSE ORTEGA ALMENAR | ROGER TORREGROSSA LLORENS | UTE SANTA EULALIA | 5 MESES | 2023-06-26
2023/000676 | ACTUACIONES DE MEJORA EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CAN NADAL EN SANTA EULÀRIA DES RIU | 148.850,00€+IVA=180.108,50 € | MARIA JOSE GARCIA NAVAJAS | JOSE VICENTE HERNANDEZ | HNOS. PARROT S.A., | 4 MESES | 2023-09-25
2022/016969 | SOTERRADO LÍNEAS ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN EL NÚCLEO URBANO CALA LLONGA | 162.811,43€+IVA=197.001,83 | MARIA JOSE GARCIA NAVAJAS | MARIA JOSE GARCIA NAVAJAS | HNOS. PARROT S.A., | 5 MESES | 2023-02-22
2023/009494 | ACONDICIONAMIENTO DE CRUCE DE LA CARRETERA EI-200, PK14+700 CON LA CTRA. SANT LLORENÇ | 77.057,10€+IVA=93.239,09€ | JUAN JOSE ORTEGA ALMENAR | JUAN JOSE ORTEGA ALMENAR | AGLOMERADOS IBIZA S.A. | 2 MESES | 2023-09-18
2023/002273 | AGUA REGENERADA SA COMA FASE 2 | 327.6260€+IVA=396.427,46€ | JUAN JOSE ORTEGA ALMENAR | ROGER TORREGROSSA LLORENS | U.T.E. SANTA EULALIA | 2 MESES | 2023-06-26
2023/005589 | REFORMA DE LOCAL EN EDIFICIO EXISTENTE PARA USO DE "PUNT JOVE" EN SANTA GERTRUDIS | 351.950€+IVA=425.859,50€ | MARIA JOSÉ GARCIA NAVAJAS | JON MARTINEZ APARICIO | EXCAVACIONES COTXU S.L. | 6 MESES | 2023-08-03
CONTRATOS CON IMPORTES DE MAS DE 500.000 €
2023/015843 | REFORMA Y AMPLIACION DE BAR CAFETERIA EN CAMPO DE FUTBOL DE JESUS. | 523.471,36€+IVA=633.400,35€ | MARÍA JOSÉ GARCÍA NAVAJAS | DANIEL ROIG RIERA | HNOS. PARROT, S.A. | 6 MESES | 2023-11-07
2023/009997 | PASEO MARITIMO SIESTA | 959.999,00 €+IVA=1.161.598,79 € | JUAN JOSE ORTEGA ALMENAR | JUAN JOSE ORTEGA ALMENAR | HNOS. PARROT, S.A.
2023/006853 | APARCAMIENTO EN TANATORIO MUNICIPAL DE SANTA EULÀRIA DES RIU | 551,133,01€+IVA=666.870,94€ | MARIA JOSÉ GARCIA NAVAJAS | GERMAN NOGUERA GONZALEZ | HNOS. PARROT, S.A. | 6 MESES | 2023-07-19
2023/013548 | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO JESUS | 985.473,54€+IVA=1.192.422,98€ | MARIA JOSÉ GARCIA NAVAJAS | MIQUEL CARCELES | HNOS. PARROT, S.A. | 9 MESES | 2023-09-21
2023/000681 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL Y ZONA DEPORTIVA EN PLAZA DE ES PUIG D’EN VALLS | 1.031.252,70€+IVA=1.247.815,77€ | MARIA JOSÉ GARCIA NAVAJAS | ANTONIO MARTINEZ MORAL | HNOS. PARROT, S.A. | 9 MESES | 2023-07-24
2022/016967 | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME POR REPOSICIÓN DE LA CAPA DE RODADURA EN DIVERSOS VIALES DEL NÚCLEO URBANO DE SANTA EULÀRIA DES RIU | 790.240,84€+IVA=956,191,42€ | JUAN JOSE ORTEGA ALMENAR | JUAN VICENTE GUASCH TUR | AGLOMERADOS IBIZA S.A. | 4 MESES | 2023-04-17
OBRAS ACABADAS RECIENTEMENTE
EXP. CONTRACTACIO | NOMBRE OBRA | PRESUPUESTO ADJUDICACION | RESPONSABLE CONTRATO | DIRECCIÓN DE OBRA | CONTRATISTA | PERIODO EJECUCIÓN | INICIO OBRA | ACTA DE RECEPCION
2023/003850 | CONSTRUCCIÓN DE PORCHE EXTERIOR ANEXO A ESCOLETA DE STA. GERTRUDIS DE FRUITERA. III FASE | 69.146,69€+IVA=83.667,49€ | MARIA JOSE GARCIA NAVAJAS | JON MARTÍNEZ APARICIO | MANTENIMIENTO IBIZA S.L. | 2 MESES | 2023-07-17 | 2023-10-31
2023/023919 | CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE BALONCESTO EN S’OLIVERA PUIG D’EN PUIG D'EN VALLS | 164.617,87€+IVA=199.187,62€ | MARIA JOSE GARCIA NAVAJAS | FRANCISCO RIBAS TUR | HNOS. PARROT, S.A. | 4 MESES | 2023-06-07 | 2023-09-13
2022/015645 | SUSTITUCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO HALOGENO DEL CAMPO DE FUTBOL DE SANTA EULARIA DES RIU POR UN SISTEMA DE ILUMINACION LED | 59.215,00 €+IVA=76.650,15€ | MARIA JOSE GARCIA NAVAJAS | GERMÁN NOGUERA GONZÁLEZ | INVEMAT LEVANTE, S.L. | 3 MESES | 2023-06-26 | 2023-08-26
2022/007753 | ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL | 1.874.390€+IVA=2.268.011,90€ | MARIA JOSE GARCIA NAVAJAS | JON MARTÍNEZ APARICIO | DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS SL | 10 MESES | 2022-11-09 | 2023-11-30
20223/000677 | ASCENSOR SANTA GERTRUDIS | 66.115,70 €+IVA(80.000,00 € | MARIA JOSE GARCIA NAVAJAS | GERMÁN NOGUERA GONZÁLEZ | CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRES SL | 5 MESES | 2023-07-19 | 2023-12-22
2022/014781 | SUSTITUCION SISTEMA ALUMBRADO HALOGENO DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL SAN CARLOS | 101.000€+IVA=122.210,00 € | MARIA JOSE GARCIA NAVAJAS | CARMEN MATUTES MESTRE | INVEMAT LEVANTE SL | 2 MESES | 2023-03-13 | 2023-05-13
2022/015641 | APARCAMIENTO DISUASORIO DE GESTION INTELIGENTE EN CALLE SANT JAUME | 76.508,96 €+IVA=92.575,84 € | JUAN JOSE ORTEGA ALMENAR | JUAN JOSE ORTEGA ALMENAR | HNOS. PARROT, S.A. | 6 SEMANAS | 2023-04-17 | 2023-05-29

## 18-01-2023(2)
OBRAS QUE A DIA DE HOY SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN Y/O ACABADAS POR LIQUIDAR
EXP. CONTRACTACIO | NOMBRE OBRA | PRESUPUESTO ADJUDICACION | RESPONSABLE CONTRATO | CONTRATISTA | DURACION
CONTRATOS MENORES DE HASTA 39.999,99 + IVA
EXP2023/003094 | SUSTITUCION FAROLAS AVDA ES CANAR | 24.162,36€+IVA=29.236,46€ | GERMAN NOGUERA GONZALEZ |  | 3 SEMANAS
EXP2023/003792 | PINTADO DE LAS FACHADAS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDIS DE FRUITERA | 25.222,29€+IVA=30.518,97€ | GERMAN NOGUERA GONZALEZ |  | 1 MES
EXP2023/004050 | SUSTITUCION FALSO TECHO, LUMINARIAS Y AIRE ACONDICIONADO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL | 22224,59€+IVA=26.891,75€ | GERMAN NOGUERA GONZALEZ |  | 1 MES
EXP2023/004090 | BACHEO TRAMOS CAMINOS MUNICIPALES ASFALTADOS | 39924,62€+IVA=48.308,79€ | GERMAN NOGUERA GONZALEZ |  | 1 MES
EXP2023/005098 | MEJORAS DEL PARQUE INFANTIL DEL CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES DE STA. EULÀRIA | 39767,27€+IVA=48.118,40€ | GERMAN NOGUERA GONZALEZ |  | 1 MES
EXP2023/005103 | PAVIMENTACION ASFALTICA CAMI DE SES DONES | 39115,84€+IVA=47.330,17€ | GERMAN NOGUERA GONZALEZ
EXP2023/013304 | TRABAJOS ELECTRICOS Y ALBAÑILERIA EN CUARTA PLANTA | 39.988,71€+IVA=48.386,34€ | GERMAN NOGUERA GONZALEZ |  | 1 MES
EXP2023/013463 | PINTURA COLEGIO SANTA EULARIA | 32.307,81€+IVA=39.092,45€ | GERMAN NOGUERA GONZALEZ |  | 6 SEMANAS
EXP2023/013664 | IMPERMEABILIZACION CUBIERTA COLEGIO JESUS | 9.093,26€+IVA=11.002,84€ | GERMAN NOGUERA GONZALEZ |  | 1 MES
EXP2023/014445 | TRABAJOS MANTENIMIENTO EN CEIP SANTA GERTRUDIS, INFANTIL Y PISCINA | 17.379,66€+IVA=21.029,39€ | GERMAN NOGUERA GONZALEZ |  | 1 MES
EXP2023/015532 | REPOSICION ASFALTICA VARIOS TRAMOS CAMINOS RURALES STA GERTRUDIS | 39.818,95+IVA=18.180,93 | GERMAN NOGUERA GONZALEZ | AGLOMERADOS IBIZA SA | 1 MES
EXP2023/015963 | PINTURA INSTALACIONES DEPORTIVAS SANT CARLES | 38.483,66€+IVA=46.565,23€ | GERMAN NOGUERA GONZALEZ |  | 6 SEMANAS
EXP2023/020331 | TRABAJOS EN INSTALACIONES Y REFORMA EN ANTIGUA OFICINA DE TURISMO C/ MARIANO RIQUER WALLIS | 11.786,31€+IVA=14.261,44€ | GERMAN NOGUERA GONZALEZ |  | 1 MES
EXP2023/021750 | SUSTITUCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO HALOGENO POR UN SISTEMA DE ILUMINACION LED DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL PDV | 28950€+IVA=35.029,50 € | GERMAN NOGUERA GONZALEZ | INVEMAT LEVANTE SL | 1 MES
EXP2023/023019 | ACCESO A EI-600 POR CAN NEGRE ZONA SUR | 39.937,43€+IVA=48.324,29€ | GERMAN NOGUERA GONZALEZ